박사과정 논문 2편 투고 가이드 라인

목표: KCI 1편 + Scopus/SSCI 1편 → 졸업요건 150% 충족
기간: 2025-11 ~ 2026-08 (10개월)
원칙: DoD 기반 게이트 운영, 버퍼 관리, 재현성 필수

PART 1: QUICK START (시작)

첫 주에 할 일 (DoD 체크)

| 순번 | 액션 | 산출물 | 기한 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 이 문서 전체 정독 | 용어 이해 체크리스트 | D+1 |
| 2 | 이론적 공백 2p 작성 | 공백 진단 문서 | D+3 |
| 3 | RQ 1문장→3문장 정교화 | RQ 문서 | D+5 |
| 4 | 저널 5곳 숏-리스트 | KPI 비교표 | D+7 |
| 5 | 주간 루틴 캘린더 등록 | 월/수/금/월말 알람 | D+7 |

핵심 마감일 (스스로 지킬 것)

| 날짜 | 마일스톤 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 2025-12-20 | IRB 승인 + OSF 등록 | 버퍼 +1주 |
| 2026-03-17 | KCI 투고 (실질) | 공식 3/31, 버퍼 -2주 |
| 2026-05-25 | Scopus 투고 (실질) | 공식 6/15, 버퍼 -3주 |
| 2026-08-31 | 전체 R1 완료 목표 | 졸업 일정 연계 |

PART 2: 핵심 용어 해설 (필독)

A. 반드시 알아야 할 6가지

1. DoD (Definition of Done) = 완료 조건

의미: 다음 단계 가기 전 충족해야 할 체크리스트
예시: "IRB DoD = 승인서 취득 + 동의서 확정 + 지도교수 확인서명"
중요성: "끝났다"의 기준을 명확히 → 품질 보증

2. 버퍼 (Buffer) = 예비 기간

의미: 예상 외 지연 흡수용 여유 시간
예시: 투고 3/31인데 버퍼 2주 → 실질 마감 3/17
규칙: 버퍼 50% 소진 시 에스컬레이션

3. IMRaD = 논문 구조 (4장 구조 – 주로 자연과학,의학 사용) / 아래 5장 구조: 사회과학, 교육학, 일반적

- Introduction (서론): 문제 + 공백 + 목적

- Literature Review (문헌분석): 기존 관련 문헌 분석

- Methods (방법): 표본 + 도구 + 절차 + 분석

- Results (결과): 통계 결과만 (해석 최소)

- Discussion (논의): 해석 + 기여 + 한계 + 후속

4. SAP (Statistical Analysis Plan) = 사전분석계획

의미: 데이터 보기 전에 분석 방법 선언
목적: p-hacking 방지 = 연구 신뢰도 핵심
포함: 가설·변수·모형·전처리·견고성

5. 리비전 (Revision) = 수정 과정

- R1: 1차 심사 후 수정

- R2: 2차 심사 후 추가 수정

- R&R: Revise and Resubmit (긍정 신호)

성공 팁: "코멘트→조치→근거→페이지" 4칼럼 매핑표 작성

6. 재현성 (Reproducibility)

의미: 다른 연구자가 같은 결과를 얻을 수 있는가
요구: 코드 + 데이터 + 환경 + README
기준: 1-click 재현 (README 보고 1번에 결과 재생성)

B. 추가 필수 용어

| 용어 | 의미 | 박사 기준 |
| --- | --- | --- |
| 유사도 | 표절 검사 점수 | ≤10% |
| 효과크기 | 실질적 차이 크기 | Cohen's d, η², CI 필수 |
| IRB | 연구윤리심의위원회 | 승인 없으면 논문 무효 |
| 파일럿 | 예비조사 | n≥50, α≥.80 |
| 전력분석 | 필요 표본 계산 | Power ≥.85 |
| COI | 이해상충 | 없어도 "No COI" 선언 |
| OSF | 공개과학 플랫폼 | 사전등록 타임스탬프 |
| Q1/Q2 | 저널 등급 | 상위 25%/50% |

PART 3: 박사급 KPI 대시보드

KCI vs Scopus/SSCI 비교

| 항목 | KCI (국내기여) | Scopus/SSCI (국제기여) |
| --- | --- | --- |
| 투고 마감 | 2026-03-31 (버퍼 -2주) | 2026-06-15 (버퍼 -3주) |
| 언어/교정 | 국문 + 영문 초록 전문교정 | 영문 네이티브 교정 ≥2회 |
| 유사도 | ≤10% | ≤10% |
| 본문 길이 | 8-12k 단어 | 10-15k 단어 |
| 선행연구 | 최신 5년 20편+ | 최신 3년 30편+ |
| 이론 섹션 | 개념모형 필수 | 가설 도출 논리사슬 |
| 방법론 | 견고성 3종+ | 혼합/다층/종단 우대 |
| 효과크기 | d/η² + CI | + 메타분석 맥락 비교 |
| 재현성 | 코드+데이터 (선택) | 코드+데이터+OSF 필수 |
| 목표 저널 | KCI 등재 상위 30% | Q1-Q2 |
| 심사기간 | 6-10주 | 8-14주 |
| 졸업연계 | 필수 1편 + others | SSCI 1편 or Scopus 2편 |

저널 숏 리스트 작성 템플릿

| 순위 | 저널명 | Q등급 | 수용률 | 심사기간 | 특집 일치 | 길이 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1지망 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2지망 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3지망 |  |  |  |  |  |  |  |
| 백업1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 백업2 |  |  |  |  |  |  |  |

DoD: 5개 저널 KPI 100% 채움

PART 4: 전체 타임라인

| 기한 | 핵심 산출물 | DoD (통과 조건) | 버퍼 | 지도교수승인 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025-11-30 | 이론적 공백 2p, RQ 3문장, 저널 5곳 | 공백-기여 논리 명확, KPI 100% | - | 필수 |
| 2025-12-20 | IRB+파일럿+OSF | 승인서+측정도구 타당도+등록증 | +1주 | 필수 |
| 2026-01-31 | (KCI)본조사 80% / (Scopus)파일럿 완료 | 응답률 추적, 신뢰도 α≥.80 | +1주 | 선택 |
| 2026-02-28 | (KCI)전면 초고 v1 | 유사도≤10%, IMRaD 완성, DOI 100% | +2주 | 필수 |
| 2026-03-17 | KCI 투고 (실질) | 커버레터·유사도·COI·재현코드 | -2주 잠금 | 필수 |
| 2026-04-30 | KCI R1 대응 / (Scopus)본조사 완료 | 응답서 4칼럼 표, 추가분석 재현 | +1주 | 필수 |
| 2026-05-25 | (Scopus)전면 초고 v1+교정 2차 | 문법경고 <2/1,000w, 네이티브 확인 | +2주 | 필수 |
| 2026-05-25 | Scopus 투고 (실질) | 전체 패키지+OSF 링크 | -3주 잠금 | 필수 |
| 2026-08-31 | 전체 R1/R2 완료 | 형식오류 0건, 졸업 연계 확인 | +1주 | 필수 |

PART 5: 주간 논문 쓰기 계획

고정 루틴 (꼭 캘린더 등록하시고 스스로 진도 확인하세요)

| 요일 | 시간 | 액션 | 산출물 | 가자 피드팩 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 월 | 09:00 | 주간계획 작성 (3대 목표/리스크/지원요청) | 1p 메모 | 선택 |
| 수 | 14:00-17:00 | 집필 3h 방해차단 (이론/분석/집필) | 섹션 초안 | 불필요 |
| 금 | 17:00 | 산출물 리뷰 요청 (선택) | 코멘트 문서 | 필요시 |
| 월말 | 마지막 금 | 마일스톤 자가점검 | DoD 체크 표 | 필수 |

자율 vs 승인 구분

| 학생 자율 결정 | 지도교수 승인 필수 |
| --- | --- |
| ✅ 일정 조정 (버퍼 내) | 🔒 DoD 미달 시 |
| ✅ 선행연구 선택 | 🔒 버퍼 50% 소진 |
| ✅ 분석 도구 선택 | 🔒 저널 변경 |
| ✅ 집필 순서 | 🔒 방법론 큰 변경 |
| ✅ 그림·표 디자인 | 🔒 투고 전 최종 |

PART 6: 단계별 체크리스트

STAGE 1: 이론·저널 핏 (11-12월 초)

| # | 항목 | 박사 DoD | 증빙 | ✓ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 이론적 공백 진단 | 선행연구 한계 3가지 + 해결방안 2p | 진단 문서 | □ |
| 1.2 | RQ 정교화 | 1문장 → 3문장 (배경-공백-기여) | RQ 문서 | □ |
| 1.3 | 개념모형 | 변수 관계 시각화 + 가설 도출 논리 | 다이어그램 | □ |
| 1.4 | 저널 5곳 숏 리스트 | 1·2·3지망 + 백업 2곳, KPI 100% | 비교표 | □ |
| 1.5 | 지도교수 승인 | 공백-기여 논리 + 저널 적합성 확인 | 서명 | □ |

게이트: 1.1~1.5 모두 ✓ → STAGE 2 진입

STAGE 2: 설계·윤리·사전등록 (12월)

| # | 항목 | 박사 DoD | 증빙 | ✓ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | IRB 서류 준비 | 연구계획서·동의서·설문지·개인정보처리 | 초안 | □ |
| 2.2 | IRB 승인 | 승인서 발급 | 승인서 PDF | □ |
| 2.3 | 측정도구 타당도 | 선행연구 타당도 증거 + 역 문항 처리 | 도구 문서 | □ |
| 2.4 | 전력분석 | G*Power, Power≥.85, 효과크기 근거 | 캡처+메모 | □ |
| 2.5 | SAP 작성 | 가설·변수·모형·전처리·견고성 2p | SAP 문서 | □ |
| 2.6 | OSF 사전등록 | SAP 업로드 + 타임스탬프 | OSF 링크 | □ |
| 2.7 | 파일럿 설계 | n≥50, 난이도·시간 측정 계획 | 파일럿 계획 | □ |

게이트: 2.1~2.7 모두 ✓ → STAGE 3 진입

STAGE 3: 데이터 수집·품질 (1-2월)

| # | 항목 | 박사 DoD | 증빙 | ✓ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 파일럿 실행 (n≥50) | 신뢰도 α≥.80, 소요시간·난이도 로그 | 파일럿 리포트 | □ |
| 3.2 | 본 조사 착수 | IRB 동의 절차 준수, 응답률 추적 | 대시보드 | □ |
| 3.3 | 데이터 사전 작성 | 변수·라벨·코딩·결측 규칙 | codebook.csv | □ |
| 3.4 | 품질 모니터링 | 무응답·주의문항·이상치 실시간 추적 | 주간 리포트 | □ |
| 3.5 | 버전관리 | 원본/정제/분석 분리, Git 권장 | 폴더 구조 | □ |
| 3.6 | 본 조사 완료 | 목표 N 달성, 결측률 <10% | 최종 데이터 | □ |

게이트: 3.1~3.6 모두 ✓ → STAGE 4 진입

STAGE 4: 분석 (2-5월)

| # | 항목 | 박사 DoD | 증빙 | ✓ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | 기술통계 | M, SD, 상관, 신뢰도 | 표 1 | □ |
| 4.2 | 가정 진단 | 정규성·공선성·이분산·독립성 | 진단표+그래프 | □ |
| 4.3 | 주 분석 | SAP 계획대로 실행, 시드 고정 | 결과 테이블 | □ |
| 4.4 | 효과크기+CI | Cohen's d/η² + 95%CI | 효과크기 표 | □ |
| 4.5 | 견고성 3종 | ①부트스트랩 ②서브그룹 ③대체모형 | 부록 A,B,C | □ |
| 4.6 | SAP 이탈 로그 | 계획 외 분석 사유·분리 보고 | 변경 로그 | □ |
| 4.7 | 재현 패키지 | 코드+환경+README+1-click 실행 | GitHub/OSF | □ |

게이트: 4.1~4.7 모두 ✓ → STAGE 5 진입

STAGE 5: 집필 (2-6월, IMRaD)

| # | 섹션 | 박사 DoD | ✓ |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | 서론 (I) | 문제 심각성 → 선행연구 한계 3가지 → 본 연구 기여 (이론·방법·실무) | □ |
| 5.2 | 이론/문헌 | 개념모형 + 가설 도출 논리사슬, KCI 20편/Scopus 30편 (최신 3-5년) | □ |
| 5.3 | 방법 (M) | IRB 번호, 표본 정당화, 측정도구 타당도, SAP 요약, 재현성 서술 | □ |
| 5.4 | 결과 (R) | 기술통계 → 가정검증 → 주분석 → 견고성, 효과크기+CI 필수 | □ |
| 5.5 | 논의 (D) | 이론 기여·방법 혁신·실무함의·한계(솔직)·후속연구(구체) | □ |
| 5.6 | 표·그림 | 규정 100% 준수, 해상도 300dpi+, 재현코드 링크 | □ |
| 5.7 | 참고문헌 | DOI 100%, APA 7판, 중복·누락 0건 | □ |
| 5.8 | 유사도 검사 | ≤10%, 자기표절 0건 | □ |
| 5.9 | 교정 (Scopus) | 네이티브 2회, 문법경고 <2/1,000w | □ |

게이트: 5.1~5.9 모두 ✓ → STAGE 6 진입

STAGE 6: 투고 패키지 (3월/6월)

| # | 문서 | 박사 DoD | ✓ |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | 커버레터 | 이론공백+방법혁신+독자 가치 7-10문장, 저널 특정화 | □ |
| 6.2 | 유사도 보고서 | Turnitin ≤10%, 의심 구간 설명 | □ |
| 6.3 | COI/윤리 선언 | 이해상충·연구비·데이터 공개·AI 사용 명시 | □ |
| 6.4 | 재현 자료 | 코드+데이터(익명화)+README+OSF 링크 | □ |
| 6.5 | 심사위원 | 추천 3인+비추천 2인, 사유 간결 | □ |
| 6.6 | 저널 양식 | 길이·폰트·여백·인용·표그림 규정 100% | □ |
| 6.7 | 최종 점검 | 오탈자·링크·DOI·저자정보 확인 | □ |

게이트: 6.1~6.7 모두 ✓ + 지도교수 최종승인 → 투고

STAGE 7: 리비전 (7-8월)

| # | 단계 | 박사 DoD | ✓ |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | 코멘트 분석 | 필수/선택/오해 분류, 우선순위 표 | □ |
| 7.2 | 응답서 작성 | "코멘트→조치→근거→페이지" 4칼럼, 톤 절제 | □ |
| 7.3 | 추가분석 | 시드 고정, 스크립트 공개, 신규 그래프 | □ |
| 7.4 | 본문 수정 | 변경 내용 track changes 또는 하이라이트 | □ |
| 7.5 | 교정 재확인 | 네이티브 최종 점검 (Scopus) | □ |
| 7.6 | 최종 패키지 | 응답서·수정본·추가자료·COI 갱신 | □ |

게이트: 7.1~7.6 모두 ✓ + 지도교수 승인 → 재투고

PART 7: SAP 표준양식 (작성 후 OSF 등록)

===== 사전분석계획 (Statistical Analysis Plan) =====

작성일: ___________

OSF 등록: [ ] 예 [ ] 아니오

1. 연구문제/가설

H1: [독립→종속, 방향, 이론적 근거 1줄]

H2: ...

2. 변수 정의

[종속변수]

- 변수명: ___________

- 측정도구: ___________ (출처: ______, α=____)

- 척도: Likert 5점 / 연속형 / ...

[독립변수]

- 변수명: ___________

- 측정도구: ___________

- 척도: ___________

[통제변수]

- 성별·연령·학력 등 (코딩 방법 명시)

[매개/조절변수]

- 해당 시 변수명·도구·검증 방법

3. 표본/샘플링

- 모집단: ___________

- 샘플링: 편의/층화/무작위

- 목표 N: _____ (전력분석 근거: 효과크기 d=____, α=.05, power=.85)

- 접근 방법: 온라인/오프라인/...

4. 전처리 규칙

[결측]

- 완전 결측: 케이스 삭제

- 부분 결측: pairwise / listwise / 대체(방법 명시)

[이상치]

- 기준: Z>3 또는 IQR 1.5배

- 처리: 삭제 / winsorize / ...

[코딩]

- 역문항: [문항 번호] → 역코딩

- 더미: 성별(남=1, 여=0)

- 표준화: 필요시 z-score

5. 모형/검정

[기본 모형]

- 분석기법: 회귀/ANOVA/SEM/...

- 모형: Y = β0 + β1X1 + β2X2 + ... + ε

- 가정검증: 정규성(Shapiro), 공선성(VIF<10), 이분산(Breusch-Pagan)

[대체 모형]

- 비모수: Kruskal-Wallis / ...

- 견고 회귀: Huber / ...

[유의수준]

- α = .05 (양측)

- 다중비교: Bonferroni 보정

6. 견고성 계획

① 부트스트랩: 1,000회 반복, 95% CI

② 서브그룹: 성별/연령/학력별 재분석

③ 대체모형: [독립변수 조합 변경 또는 통제변수 추가]

7. 탈계획 분석 허용 조건

- 발생 사유: 예상치 못한 패턴, 심사자 요청

- 처리 원칙: 본문에 "exploratory analysis" 명시 + 결과 분리 보고

- 기록: 변경 로그 작성

8. 재현성

- 환경: R 4.x.x / Python 3.x.x

- 패키지: tidyverse 2.0, psych 2.x (버전 명시)

- 시드: set.seed(2026)

- 스크립트: analysis.R + README.md

- 결과 재생성: source("analysis.R") 1-click 실행

- 데이터 공개: 익명화 후 OSF 업로드

작성자: ___________

지도교수 승인: ___________ (날짜/서명)

PART 8: 에스컬레이션 & 위기관리

위기 스스로 체크 및 지도 교수 확인 사항

| 상황 | 학생 조치 | 지도교수 개입 |
| --- | --- | --- |
| DoD 미달 예상 | 사유서 + 복구계획 3일 내 |  |
| 버퍼 50% 소진 | 진척표 + 타임라인 조정안 |  |
| IRB 반려 | 수정 사항 정리 | IRB 위원 직접 조율 |
| 저널 리젝 | 리뷰 분석 + 7일 재투고 계획 | 저널 재선택 승인 |
| 방법론 변경 필요 | SAP 수정안 + 영향 분석 | 사전승인 필수 |
| 데이터 유실 | 백업 상태 점검 | 복구 방안 긴급회의 |

위기 시나리오별 대응

시나리오 1: IRB 승인 지연 (12월)

- 지도교수에게 즉시 보고 → 대체 표본 계획 논의

- 버퍼 1주 투입, KCI 타임라인 1주 연장 검토

시나리오 2: 파일럿 신뢰도 미달 (α<.70)

- 문항 수정 후 재파일럿 (n=30 추가)

- 버퍼 1주 투입, 지도교수 승인

시나리오 3: KCI 리젝 (4월)

- 7일 내: 리뷰 분석 + 2·3지망 투고안

- 버퍼 활용, Scopus 집중

시나리오 4: Scopus 교정 지연 (5월)

- 네이티브 교정자 추가 투입

- 버퍼 2주 투입, 6/15 사수